Michibiki

導

株式会社設立 事業計画書

AI搭載 次世代人材マッチングプラットフォーム

2026年3月

作成者：かんて

# Ⅰ. エグゼクティブサマリー

Michibiki（導）は、AIを活用した次世代の人材マッチングプラットフォームです。求職者は20分間のAI構造化面接を通じてスキルを客観的に証明し、企業はそのデータを基に最適な候補者を発見できます。

日本のHRテック市場は2024年に約20億ドル（約3,000億円）に達し、CAGR 6.9%で成長中です。少子高齢化による深刻な人手不足を背景に、AI採用ソリューションへの需要は急速に拡大しています。

本計画書では、2026年3月中の株式会社設立に向けた全タスク、市場規模分析、必要資金、資金調達戦略、そして営業・顧客獲得計画を網羅的にまとめます。

# Ⅱ. 3月中にやるべきこと（全タスク）

## A. 会社設立の法的手続き（3/21～3/31）

### 〜 Week 1: 3/21～3/24 〜

- 会社の基本事項を確定：商号（株式会社 Michibiki 等）、事業目的、本店所在地、資本金額、役員構成、決算期

- 商号調査：法務局のオンラインシステムで同一商号がないか確認

- 定款の作成：電子定款を推奨（収入印紙4万円が不要）。freee会社設立やマネーフォワードクラウドで自動作成可能

- 会社実印・銀行印・角印の発注（オンラインで最短即日～2日）

- 個人の印鑑証明書を取得（役員全員分）

### 〜 Week 2: 3/25～3/28 〜

- 定款の認証：公証役場での認証手続き（テレビ電話認証でオンライン完結可能）。費用約3～5万円

- 資本金の払込み：発起人の個人口座に資本金を振込み、通帳コピーを保存

- 各種必要書類の作成：登記申請書、就任承諾書、払込証明書、印鑑届出書

### 〜 Week 2～3: 3/28～3/31 〜

- 法務局への登記申請：オンラインまたは窓口で提出。登録免許税15万円

- 税務署への届出：法人設立届出書、青色申告承認申請書、給与支払事務所の開設届出

- 都道府県税事務所・市区町村に法人設立届出

- 年金事務所への届出（従業員雇用時）

- 法人口座の開設（登記簿謄本が必要なため登記完了後）

## B. 事業基盤の整備（3/21～3/31並行）

- ドメイン取得・会社メールアドレス設定（michibiki.jp 等）

- プライバシーポリシー・利用規約の策定（弁護士に相談推奨）

- 特定商取引法に基づく表記確認（料金ページ等）

- 決済システムの導入（Stripe JapanまたはPAY.JPなど）

- 会計ソフトの導入（freee、マネーフォワードクラウド等）

- プロダクトの本番環境デプロイ（Vercel + Supabase）

- セキュリティ対策の完了（SSL、RLS、データ暗号化）

## C. 資金調達の準備（3/21～3/31）

- ピッチデックのブラッシュアップ（既存のMercorJapan_PitchDeck.pptxを更新）

- 財務モデルの作成（3年分のBS/PL/CF予測）

- エンジェル投資家・VCへのコンタクトリスト作成

- デモ環境の整備（投資家に見せられる状態に）

# Ⅲ. 設立費用の内訳

| 項目 | 費用 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 定款認証手数料 | 約3～5万円 | 電子定款の場合 |
| 登録免許税 | 15万円 | 株式会社の場合 |
| 会社印鑑一式 | 約1～3万円 | 実印・銀行印・角印 |
| 弁護士/司法書士費用 | 約10～20万円 | 任意。自分でやれば無料 |
| ドメイン・サーバー費用 | 約1～2万円/年 | Vercel Pro + ドメイン |
| 合計（概算） | 約25～40万円 | 資本金とは別 |

※ 資本金は別途必要です。VC/エンジェル調達前の初期資本金は100万～300万円が一般的です。

# Ⅳ. 市場規模分析と成長計画

## 4-1. 日本のHRテック市場全体

| 年度 | 市場規模 | 成長率 | ソース |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024年 | 約3,000億円（20億USD） | — | IMARC Group |
| 2025年 | 約3,240億円（21.6億USD） | CAGR 6.9% | IMARC Group |
| 2028年予測 | 約4,000億円 | 年紈25～30%増 | デロイトトーマツ |
| 2033年予測 | 約5,850億円（39.3億USD） | CAGR 6.9% | IMARC Group |

## 4-2. Michibikiのターゲット市場（TAM/SAM/SOM）

| 指標 | 定義 | 規模 | 根拠 |
| --- | --- | --- | --- |
| TAM | 日本のHRテック市場全体 | 約3,000億円 | IMARC 2024年データ |
| SAM | AI採用・マッチング領域 | 約500～800億円 | 市場の15～25%が採用特化 |
| SOM | 3年以内に獲得可能なシェア | 約5～15億円 | SAMの1～2%シェア |

## 4-3. 市場成長の追い風

- 日本企業の2/3が人手不足による事業影響を報告（DEEPCORE調査）

- 生産年齢人口は2030年までに約700万人減少予測

- 政府のAI国家計画によるデジタル化推進

- HRテッククラウド市場は年率25～30%成長（デロイトトーマツ）

- リモートワーク普及によるデジタル採用ツールの需要増

# Ⅴ. 収益モデルと財務計画

## 5-1. 収益構造

| 収益源 | 単価 | ターゲット | 構成比目標 |
| --- | --- | --- | --- |
| プロプラン（B2C） | ¥4,980/月 | 求職者個人 | 30% |
| エンタープライズ（B2B） | ¥50,000～/月 | 採用企業 | 50% |
| 成功報酬（採用時） | 年収の15～20% | 採用企業 | 20% |

## 5-2. 3年間の売上計画

|  | Year 1 | Year 2 | Year 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 登録求職者数 | 5,000人 | 25,000人 | 80,000人 |
| プロプラン有料会員 | 200人 | 1,500人 | 5,000人 |
| 契約企業数 | 10社 | 50社 | 150社 |
| B2C売上 | 約600万円 | 約4,500万円 | 約1.5億円 |
| B2B売上 | 約1,200万円 | 約1億円 | 約4.5億円 |
| 成功報酬 | 約500万円 | 約5,000万円 | 約2億円 |
| 合計売上 | 約2,300万円 | 約2億円 | 約8億円 |

# Ⅵ. 必要資金と資金調達計画

## 6-1. フェーズ別必要資金

| フェーズ | 必要額 | 主な用途 | 時期 |
| --- | --- | --- | --- |
| プレシード | 500～1,000万円 | 設立費用、MVP開発、初期マーケティング | 2026年3～5月 |
| シード | 3,000万～8,000万円 | エンジニア2名採用、サーバー費、営業活動 | 2026年6～12月 |
| シリーズA | 1～3億円 | チーム拡大、10名体制、フルマーケティング | 2027年前半 |

## 6-2. 月次ランニングコスト（初年度目安）

| 項目 | 月額 |
| --- | --- |
| Anthropic API利用料（Claude） | 約15～30万円 |
| Vercel Pro + Supabase Pro | 約3～5万円 |
| Resend（メール配信） | 約0.5～1万円 |
| ドメイン・その他SaaS | 約2～3万円 |
| 人件費（初期は自分+業務委託） | 約30～50万円 |
| マーケティング・広告費 | 約10～20万円 |
| 合計（月額バーンレート） | 約60～110万円/月 |

→ シード調達前のランウェイは約6～10ヶ月分（500～1,000万円）を確保することを推奨

# Ⅶ. 資金調達戦略（VC・エンジェル投資家）

## 7-1. エンジェル投資家（プレシード～シード初期）

プロダクトがまだ初期段階の今、まずはエンジェル投資家からの調達が現実的です。

- 投資規模：100万～1,000万円が相場

- 株式希釈：5～15%程度が一般的

- メリット：スピードが速い、経営アドバイスも得られる

- 主なアプローチ先：THE SEED、East Ventures、個人エンジェル（StartupList等で検索可能）

## 7-2. シードVC（シードラウンド）

PMF（プロダクトマーケットフィット）の兜候が見えた段階でVCからのシード調達を目指します。

- 投資規模：3,000万～1.5億円が2025年の相場

- 株式希釈：15～25%が目安

- ターゲットVC：

  - DEEPCORE（AI特化、Prance Holdingsに投資実績）

  - THE SEED（シード特化）

  - East Ventures（日本最大級のシードVC）

  - X&KSK（ファンド総額153億円、AI/ディープテック特化）

  - ANRI（シード・アーリー特化）

  - Coral Capital（日本スタートアップ向け）

## 7-3. 投資家へのアプローチ方法

- ピッチデックを磨き上げる（問題→解決策→市場→トラクション→チーム→Ask）

- デモを用意：実際にAI面接を体験してもらうのが最大の武器

- StartupList、INITIAL、LinkedInでVCに直接コンタクト

- スタートアップイベントに参加（IVS、B Dash Camp、TechCrunch Tokyo）

- アクセラレータープログラムへの応募（Open Network Lab、Code Republic、KERNEL by SoftBank）

## 7-4. 調達時の重要ポイント

- バリュエーションの目安：プレシードで約1,000万～5,000万円、シードで約1～5億円

- J-KISS（日本版コンバーティブルノート）の活用を検討（バリュエーション確定を先送り可能）

- 投資家の探し方：同じ領域（HRテック、AI）に投資実績のあるVCを優先

# Ⅷ. 営業・顧客獲得戦略

## 8-1. B2C（求職者獲得）

- SEO戦略：「AI面接 日本」「スキル証明 プラットフォーム」等のキーワードでブログコンテンツを充実

- SNSマーケティング：X（Twitter）、LinkedInでAI面接体験談を拡散

- リファラルプログラム：既存のリファラル機能を活用し、友人紹介で報酬を付与

- 大学・専門学校との提携：キャリアセンターと連携し、学生向けに無料AI面接を提供

- コミュニティ構築：DiscordやSlackで求職者コミュニティを運営

- LinkedInインポート機能：既存のconnectionsテーブルを活用し、2次度のつながりをターゲット

## 8-2. B2B（採用企業獲得）

- アウトバウンド営業：スタートアップ・中小企業の人事担当者に直接アプローチ

- 無料トライアル：エンタープライズプランの14日間無料体験を提供

- HR展示会への出展：HR EXPO、HR Summitなど

- コンテンツマーケティング：AI採用の成功事例、ホワイトペーパーを作成

- パートナーシップ：人材紹介会社や転職エージェントと連携

- ウェビナー開催：「AIで変わる採用の未来」等のテーマでリード獲得

## 8-3. KPI目標（初年度）

| KPI | 目標値 | 時期 |
| --- | --- | --- |
| 月間新規登録求職者 | 500人/月 | 6ヶ月後 |
| AI面接実施率 | 60%以上 | 通年 |
| プロプラン転換率 | 4～5% | 通年 |
| 企業契約数 | 10社 | 12ヶ月後 |
| MRR（月次経常収益） | 200万円 | 12ヶ月後 |

# Ⅸ. 競合優位性と差別化

## 9-1. 競合分析

|  | Michibiki | Mercor（US） | HERP | BizReach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI面接 | ◎ | ◎ | × | × |
| 日本語対応 | ◎ | △ | ◎ | ◎ |
| スキル証明 | ◎ | ◎ | △ | △ |
| 価格 | ¥4,980～ | $高額 | 料金不明 | ¥5,478～ |
| リファラル | ◎ | ◎ | △ | × |

## 9-2. Michibikiの差別化ポイント

- 日本語完全対応のAI面接：質問・回答・フィードバックすべて日本語

- APEXスコア：客観的・横断的なスキル評価指標

- 低価格設定：BizReach等の競合より低いエントリーバリア

- リファラルインセンティブ：LinkedInコネクションインポートと組み合わせたバイラル成長モデル

- 6分野対応：エンジニアからデザイン、医療まで幅広いカバレッジ

# Ⅹ. リスクと対策

| リスク | 影響度 | 対策 |
| --- | --- | --- |
| ユーザー獲得が伸び悩み | 高 | 無料プランでの価値提供、大学提携で初期ユーザー確保 |
| 競合の日本市場参入 | 中 | Mercor等の日本参入に備え、日本語特化とローカルネットワークで差別化 |
| AI品質の信頼性 | 中 | 継続的なプロンプト改善、人間によるレビュー体制の構築 |
| 規制リスク（AI規制法） | 低～中 | 法務アドバイザーと連携、透明性の高いAI利用ポリシーの策定 |
| 資金ショート | 高 | 早期のエンジェル調達、コスト管理の役徒、補助金活用 |

# Ⅺ. ネクストステップ（今日から始めること）

今日（2026年3月21日）からの具体的なアクション：

- 【今日】freee会社設立またはマネーフォワードクラウドで定款作成を開始

- 【3/22～24】商号調査・印鑑発注・印鑑証明書取得

- 【3/25～26】定款認証（電子定款推奨）・資本金払込

- 【3/27～28】登記書類作成・法務局へ登記申請

- 【3/28～31】税務署・都道府県税事務所への届出

- 【並行】ピッチデック更新・投資家リスト作成・デモ環境整備

- 【並行】利用規約・プライバシーポリシー・決済システムの整備

———

本資料は機密情報です。無断複製・配布を禁じます。